## Лист1
Сайт Яндекс музыки |  |  | Introduction | Веб-решение для поиска, прослушивания и скачивания треков |  |  |  | тест-кейсы
Дата завершения первого этапа |  | 2024-05-02 | Objective: | Обеспечение возможности прослушивания музыки, сохранения ее в личные плейлисты
Дата сдачи проекта |  | 2025-11-10 | Principles: | Оптимальная документация; Раннее тестирование; Предотвращение багов; Удобный UI
In Scope |  |  | Entry Conditions (for test execution): |  | Risks
1 | Функциональное тестирование |  | 1. Четко определенные функциональные и нефункциональные требования к системе |  | 1 | Недостаточная производительность по отношению к конкурентам
2 | Тестирование юзабилити
3 | Тестирование безопасности |  |  |  | 2 | Неправильно спроектированная архитектура
4 | Тестирование кроссбраузерности |  | 2. Готовность API для взаимодействия между компонентами системы |  | 3 | Неправильная оценка трудозатрат
People
Out of Scope |  |  |  |  | 1 | Бизнес-аналитик
1 | Не будет регрессионного тестирования |  | 3. Нет известных блокирующих багов |  | 2 | Менеджер проекта
[5 empty] | 3 | Команда разработки
2 | Работа над SEO-оптимизацией для сайта |  | Exit Conditions (for test execution): |  | 4 | UI/UX Дизайнер
|  |  | 1. Все запланированные тесты были выполнены и результаты сохранены. |  | 5 | Тестировщики
Test Environment |  |  |  |  | Timescales (each iteration):
1 | Все клиенты будут работать в Google Chrome, Yandex Browser, Firefox, Opera в том числе и мобильные браузеры |  | 2. Отчет о тестировании с описанием найденных дефектов и их статусом подготовлен. |  | 1 | Планирование | 3 дня
[5 empty] | 2 | Разработка | 5 дня
2 | OC, Windows, Android, IOS, MacOS |  | 3. Нет известных блокирующих багов |  | 3 | Разработка тестовых скриптов | 3 дня
3 | Набор тестовых данных, которые будут использоваться для проверки основного функционала и отладки системы. |  |  |  | 4 | Выполнение тестов | 2 дня
[5 empty] | 5 | Подведение итогов | 1 день